## Sheet1
No | Kegiatan | Kegiatan yang telah dilakukan | Kegiatan yang sedang dilakukan | Kegiatan yang akan dilakukan | Target
| Aplikasi PSMR | 1. UAT Sprint 2 (7 April 2022) 2. Testing Internal | Persiapan UAT dengan risk owner | UAT dengan risk owner | W1 Mei (Bola ada di PSMR)
| Aplikasi Opstek | 1. UAT Sprint 1 (6 April 2022) 2. Development Sprint 2 | 1. Persiapan UAT dengan tim Opstek dan TJB | UAT dengan tim Opstek dan TJB | W4 April
| Dashboard | 1. Development tambahan request Dept. Evalkin | 1. Development tambahan request Dept. Evalkin | Testing Internal | W4 April
| Website Corporate | 1. Testing Internal 2. Press Release | Persiapan UAT dengan Tim Pemasaran | UAT dengan Tim Pemasaran | W4 April
| Settlement Perbankan e-ticketing | 1. Berkoordinasi dengan keuangan pusat untuk BRI, BCA dan Mandiri | Berkoordinasi dengan keuangan pusat untuk BRI, BCA, dan Mandiri | Koordinasi dengan Bank setelah dapat data dari Keuangan | W3 April
| Upgrade PC Keuangan | 1. Melakukan upgrade PC Keuangan | 1. Melakukan upgrade PC Keuangan | Pengetesan PC | W3 April
| FMS | 1. Menfinalisasi Nota Dinas Pengajuan, KAK, HPS dan BQ | Review KAK, HPS dan BQ | Pengajuan ke Direksi | W3 April
| Pemasangan ISP baru (Fibernet 100 mbps) | 1. Pemasangan perangkat dan line (6 April 2022) 2. Backup tower (6 April 2022) | Pengetesan internal | Live | W3 April
| Master Plan TI | Finalisasi kebutuhan biaya | 1. Finalisasi kebutuhan biaya | Pengesahan | W4 April
| Perbaikan BV Akibat Kabel Putus | 1. Perbaikan perangkat | 1. Perbaikan perangkat | Pengetesan Peranngkat | W3 April
| Tindak Lanjut PT LEN | 1. Menyusun skema pembayaran | 1. Menyusun skema pembayaran | 1. Membuat surat balasan dengan skema pembayan | W3 April
| Pembaruan Data BV | Pembaruan Data BV dengan TJB |  |  | Done
| Pembuatan Cascading KPI TI | Pembuatan Cascading KPI |  |  | Done
| Aplikasi Keuangan | 1. Sosialisasi dengan semua user SBU (8 April 2022) | Deactivate aplikasi lama |  | Done
| Remake Aplikasi Snap | Mengumpulkan informasi dan element terkait aplikasi | 1. Brainstorm dan benchmark analysis | Desain tampilan aplikasi snap | W3 Mei
| User Account easygo gps | Pembuatan account untuk mitra advertising |  |  | Done
| Enhancement website corporate untuk skema giveaway | Pembahasan skema giveway dengan Tim Pemasaran | Pembahasan skema giveway dengan Tim Pemasaran | Pembahasan skema giveway dengan Tim Pemasaran | W4 April